## Costos y Duración
Actividades | Duracion | Horas por día | Gastos | Por mes | Por dia |  | Costo total | Duracion total
Roles y Responsabilidades | 4 días |  | Transporte | 3500 | 116.6667 |  | 31933.3333 | 40 dias
Definir roles y responsabilidades | 2 | 4 hrs | Comida | $4800 | 160
Definir entregables | 2 | 3 hrs | Internet | $350 | 11.6667
Recabar y analizar | 11 días |  | Luz | 3000 | 100
Elaboración de la entrevista | 2 | 3 hrs | Renta | 9500 | 316.6667
Entrevista a psicologa | 1 | 2 hrs | Agua | 250 | 8.3333
Estructurar los datos recabados | 2 | 3 hrs | Limpieza | 2000 | 66.6667
Elaboración de personas | 2 | 2 hrs | Basura | 50 | 1.6667
Elaboración de perfiles | 2 | 3 hrs | Agua potable | 500 | 16.6667
Elaboración de escenarios | 2 | 4 hrs | Mantenimiento | 800 | 26.6667
Definir el sistema | 5 días |  | Pizza party | 1200 | 40
Estudio de herramientas similares | 1 | 3 hrs | Total | 20800 | 798.3333
Crear documento de solución | 2 | 3 hrs
Crear documento de requisitos | 2 | 5 hrs
Elaboración | 15 días
Realizar logotipo | 2 | 3 hrs
Estandarizar colores de identidad | 3 | 4 hrs | SUELDOS | Mensual |  | COSTO TOTAL DE PROYECTO POR MES
Realizar bocetos formales de GUI | 3 | 3 hrs | Administrador | 30000 |  |  |  | 138800
inspecciones de trabajo y follow-up | 2 | 2 hrs | Diseñador (x4) | 22000
Realizar bocetos formales en Figma | 3 | 5 hrs | total | 118000
Documentación del diseño de GUI | 2 | 3 hrs
Evaluación | 5 días
Verificación de los requisitos | 2 | 4 hrs
Validar el diseño | 2 | 4 hrs
Comparar resultados con el diseño inicial | 1 | 2 hrs
TOTAL | 40 Días